## Planificador de proyectos
Planificador de proyectos
2024-07-01 |  |  |  |  | Periodo resaltado: | 6 |  |  | Duración del plan | [5 empty] | Inicio real |  |  |  | % Completado |  |  |  |  | Real (fuera del plan) | [6 empty] | % Completado (fuera del plan)
ACTIVIDAD | INICIO DEL PLAN | DURACIÓN DEL PLAN | INICIO REAL | DURACIÓN REAL | PORCENTAJE COMPLETADO | PERIODOS | [12 empty] | Departemntos implicados
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Datos macroeconómicos e hipótesis de partida | 1 | 12 | 1 | 12 | 50% | Departemntos implicados 14: Gerencia y Dirección Financiera
Cuotas y precios | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% | Departemntos implicados 14: Departamento Comercial
Campañas promocionales | 12 | 1 | 12 | 1 | 0% | Departemntos implicados 14: Direccion comercial
Acuerdos comerciales y retribución | 6 | 3 | 6 | 4 | 5% | Departemntos implicados 14: Direccion comercial
Plan de ventas e ingresos | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% | Departemntos implicados 14: Direccion comercial
Campaña lanzamiento nuevo zumo | 11 | 2 | 11 | 2 | 0% | Departemntos implicados 14: Direccion comercial
Plan de producción | 5 | 8 | 5 | 8 | 15% | Departemntos implicados 14: Direccion produccion
Precios de compra deMat primas y aux | 2 | 1 | 2 | 1 | 100% | Departemntos implicados 14: Direccion compras
Necesidades de plantilla de producción | 3 | 1 | 3 | 1 | 100% | Departemntos implicados 14: Dirección RRHH y Dirección producción
Necesidades de plantilla comercial | 4 | 1 | 4 | 1 | 100% | Departemntos implicados 14: Dirección RRHH y Dirección comercial
Necesidades de plantilla: resto direcciónes | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | Departemntos implicados 14: Dirección RRHH y resto Direcciones
Costes salariales plantilla producción | 2 | 1 | 2 | 1 | 10% | Departemntos implicados 14: Dirección RRHH
Costes salariales plantilla comercial | 3 | 1 | 3 | 1 | 10% | Departemntos implicados 14: Dirección RRHH
Costes salariales plantilla otras direcciones | 5 | 5 | 5 | 5 | 10% | Departemntos implicados 14: Dirección RRHH
Enviar presupuesto gastos departamento | 7 | 1 | 7 | 1 | 10% | Departemntos implicados 14: Todas las direcciones y departamentos
Presentar Ppto al Consejo | 12 | 1 | 12 | 1 | 0% | Departemntos implicados 14: Gerencia y Dirección Financiera
Revisión y ajustes | 2 | 11 | 2 | 11 | 40% | Departemntos implicados 14: Control de gestión
Aprobación y comunicación: | 11 | 1 | 11 | 1 | 0% | Departemntos implicados 14: Direccion comercial