## Escala de tiempo de proyecto
Escala de tiempo de proyecto de 4 semanas
Fecha de inicio: | 2023-11-14
HITOS | semana 1 | [6 empty] | semana 2 | [6 empty] | semana 3 | [6 empty] | semana 4 | [6 empty] | Estado:
| nov | [6 empty] | nov | [6 empty] | nov | [6 empty] | dic
| ma | mi | ju | vi | sá | do | lu | ma | mi | ju | vi | sá | do | lu | ma | mi | ju | vi | sá | do | lu | ma | mi | ju | vi | sá | do | lu
| 2023-11-14 | 2023-11-15 | 2023-11-16 | 2023-11-17 | 2023-11-18 | 2023-11-19 | 2023-11-20 | 2023-11-21 | 2023-11-22 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | 2023-11-25 | 2023-11-26 | 2023-11-27 | 2023-11-28 | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 2023-12-01 | 2023-12-02 | 2023-12-03 | 2023-12-04 | 2023-12-05 | 2023-12-06 | 2023-12-07 | 2023-12-08 | 2023-12-09 | 2023-12-10 | 2023-12-11
Recopilación de datos y análisis | 2023-11-14: Datos macroeconómicos e hipótesis de partida; 2023-11-19: Cuotas y precios | completado
Persona 2 | 2023-11-17: recopilar suministros para la presentación | completado
Participación y coordinación de departamentos | 2023-11-15: Datos macroeconómicos e hipótesis de partida; 2023-11-21: completar los bocetos | completado
Revisión y ajustes | 2023-11-24: preparar el borrador de la presentación | en curso
Aprobación y comunicación | 2023-12-04: finalizar la presentación | sin iniciar